敏感程度：商业秘密

项目编号：xmbh

khmc

xtmc

等级测评

项

目

计

划

书

南京国云电力有限公司

2026年XX月

# 目 录

1	项目概述	1

1.1	项目背景	1

1.2	工作范围	1

1.3	工作产品	1

2	项目实施方案	2

2.1	项目工作流程	2

2.2	项目阶段任务	2

2.3	项目实施计划	3

2.3.1	总体时间计划	3

2.3.2	详细实施计划	4

3	项目组织方案	5

3.1	项目组织结构	5

3.2	人员构成和职责	7

4	项目管理计划	7

4.1	现场工作纪律	7

4.2	质量控制管理	8

4.3	项目进度管理	8

4.4	变更控制管理	8

4.4.1	范围变更控制	8

4.4.2	人员变更控制	8

4.4.3	进度变更控制	9

4.5	项目沟通管理	9

4.5.1	日常沟通、记录和备忘录	9

4.5.2	报告	9

4.5.3	会议	9

4.6	项目风险管理	10

4.6.1	风险分析	10

4.6.2	风险规避措施	10

4.7	保密控制管理	11

4.7.1	项目期内场地环境安全保密管理规定	11

4.7.2	文档材料的安全管理办法	11

4.7.3	离场及项目结束安全管理办法	12

4.7.4	例外情况	12

项目概述

项目背景

能源行业重要的信息系统关系到国计民生，是国家信息安全重点保护对象，因此能源行业是落实和实施信息安全等级保护的重点行业之一。由于能源行业的信息系统多是技术密集、智能化、网络化的人机系统，开展信息系统的等级测评对保障能源行业重要信息系统的安全稳定运行，以及国计民生的稳定都具有重要意义。为摸清khmcxtmc的安全现状，贯彻国家关于能源行业的等级保护基本要求，因此khmc决定开展信息系统的等级测评工作。

工作范围

本次测评范围为khmc的xtmc，系统测评参照等级保护三级标准进行，测评指标采用S3A3G3。

工作产品

提交以下成果文档：

《网络安全等级保护xtmc等级测评报告》

《xtmc安全防护评估报告》

项目实施方案

项目工作流程

此次等级保护测评工作流程分为测评准备、方案编制、现场测评、分析与报告编制四个阶段。

测评准备阶段目标是顺利启动测评项目，收集khmc定级对象相关资料，准备测评所需资料，为编制测评方案打下良好的基础；

方案编制阶段的目标是整理测评准备活动中获取的定级对象相关资料，为现场测评活动提供最基本的文档和指导方案；

现场测评阶段通过与khmc进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展打下良好的基础，依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评方法等内容具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

分析与报告编制阶段主要是在现场测评工作结束后对所获得的测评结果或测评证据进行汇总分析，形成等级测评结论，并编写测评报告。

项目阶段任务

- 项目准备阶段主要包含如下工作：

- 工作启动；

- 信息收集和分析（定级对象调研）；

- 工具和表单准备。

- 方案编制阶段主要包含如下工作：

- 测评对象确定；

- 测评指标确定；

- 测评内容确定；

- 工具测试方法确定；

- 测评指导书开发；

- 测评方案编制。

- 现场测评阶段主要包含如下工作：

- 现场测评准备；

- 现场测评和结果记录；

- 结果确认和资料归还。

- 分析与报告编制阶主要包含如下工作：

- 单项测评结果判定；

- 单元测评结果判定；

- 整体测评；

- 系统安全保障评估；

- 安全问题风险评估；

- 等级测评结论形成；

- 报告编制。

项目实施计划

总体时间计划

测评准备阶段：cpzbjd

方案编制阶段：fabzjd

现场测评阶段：xccpjd

报告编制阶段：bgbzjd

详细实施计划

| 项目阶段 | 日期 | 系统名称 | 实施内容 | 实施人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三级系统 |  |  |  |
| 测评准备 | cpzbjd | xtmc | 工具和表单准备 | xmfzr |
|  |  |  | 定级对象调研 | dybbz |
| 方案编制 | fabzjd |  | 测评对象、内容、指标的选取确定 | cpfabz |
|  |  |  | 测评方法选取确定及指导书开发 | xmjl |
|  |  |  | 测评方案编制 | cpfabz |
| 现场测评 | xccpjd |  | 安全物理环境测评 | wlglry |
|  |  |  | 安全通信网络测评 安全区域边界测评 安全计算环境测评 安全管理中心测评 | wlry、zjry、cpbgbz |
|  |  |  | 安全管理类测评 人员访谈 | wlglry |
|  |  |  | 工具扫描 | gjsmry |
| 报告编制 | bgbzjd |  | 数据汇总及分析 | xmjl |
|  |  |  | 报告编制 | cpbgbz |

项目组织方案

项目组织结构

国云电力十分重视本项目，本项目指派公司技术主管担任我司方项目领导小组成员与khmc技术部门管理层共同组成项目领导小组，项目领导小组下设项目经理、项目副经理、项目实施组、质量监督组、技术支援组，具体结构如下图所示：

项目领导小组

质量监督组

现场实施组

技术支援组

项目负责人

项目经理

管理测评组

技术测评组

图3-1：项目组织架构图

项目领导小组

项目领导小组由公司方技术主管及khmc技术部门负责人共同组成。

项目领导小组负责对项目过程实行全面的管理，主要体现在对项目目标有一个全局、统一的观点，并组织会议制定计划和报告项目的进展，对不确定环境下对不确定问题组织集体讨论决策。具体还有：

- 保证项目目标在实施中前后一致，实现目标；

- 对各种项目资源进行适当的管理和充分有效的使用；

- 促进项目团队相关人员之间进行及时有效的沟通，及时商讨项目进展状况，以及对可能发生的问题的预测；

- 保证项目的成功，保证项目按时、在预期内达到预期的效果；

- 保证项目的整体性，协调项目中的各个角色和各种关系，为项目组成员创造良好的工作环境。

项目负责人

项目负责人负责检查工作的组织、协调，控制项目进度和质量，方案、指导手册和报告等有关文档的审阅和批准。

khmc指定本项目的甲方项目负责人。

项目经理

项目经理负责现场工作的组织、协调，控制项目进度，参与系统调研与现场测评。

khmc可指定本项目的项目经理。

现场实施组

为了更好更快地推进现场测评工作，国云电力将组织包括物理、主机、网络、数据、管理和渗透测试等不同知识层面的人员成立现场实施组。

现场实施组由管理测评组和技术测评组组成，主要负责现场测评的管理和技术部分的访谈、检查、测试等工作。

质量监督组

质量监督组由国云电力质量管理部及khmc相关人员组成，负责项目期间对整个项目的现场测评工作质量及报告文档质量进行监督检查。

技术支援组

技术支援组由国云电力安全顾问团队组成，他们不直接到现场测评，但是根据需要由他们组成本项目强大的后台技术支持队伍，随时对出现的问题进行咨询和技术处理。

人员构成和职责

表3-1项目人员构成表

| 姓名 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| xmfzr | 项目负责人 | 负责项目整体协调控制、培训，报告审批等 |
| xmjl | 项目经理 网络、安全设备测评组成人员 | 负责组织协调现场项目实施工作、调研及网络设备、安全设备测评 |
| zjry | 主机、数据库、应用测评组成员 | 负责现场调研及主机、数据库、应用测评现场测评和漏洞扫描工作 |
| wlglry | 物理和管理测评组成员 | 负责现场调研及物理现场测评和管理现场测评工作 |
| cpbgbz | 通信网络、区域边界分析、管理中心汇总和报告编制 | 数据分析、汇总和报告编制 |
| stcsry | 渗透测试人员 | 负责现场渗透测试工作及渗透测试报告的编制 |

项目管理计划

现场工作纪律

- 公司现场测评人员在khmc指定工作区域内工作，非需要，不得在khmc办公场所内随意走动。

- 公司现场测评人员不得在khmc办公场所内吸烟及大声喧哗。

- 非工作需要了解的情况，主动回避，不多问，不多看。

- 原则上使用公司自带的上网设备连接互联网。

- 非项目需要，不对khmc网络及系统进行探测。

质量控制管理

国云电力非常重视质量保证工作，在本项目的质量方针是“质量第一，用户至上，服务一流”。

目前国云电力内部已经建立了提供安全服务的质量保证体系，该体系不仅用于保证向khmc所提供的安全服务的质量，同时还保证服务整个过程的质量，该体系同时还具备对质量的测量、分析和修正功能。

在本次项目中，专门成立了项目质量监督组，不定期会由公司质量监督部门派人对项目实施情况进行跟踪与抽查。

项目进度管理

- 每周工作完成量不足原计划70%，双方项目现场负责人分析原因，确定改进措施；

- 连续两周工作量不足原计划70%，应告知项目领导小组并召开项目领导小组会议；

- 因单一事件造成计划延期超过两周，应告知项目领导小组并召开项目领导小组会议。

变更控制管理

范围变更控制

项目范围为合同签定的xtsl个信息系统，如需进行范围变更，须向项目领导小组提交项目范围变更申请，由项目领导小组讨论决定后方可进行变更。

人员变更控制

khmc方项目相关负责人及联系人发生变更应及时通知公司项目负责人。

国云电力现场人员变更应提前与khmc方项目负责人协商决定。

进度变更控制

两周内的进度变更由双方项目经理沟通决定，变更需形成变更记录。

超过两周的进度变更应汇报项目领导小组并召开项目领导小组会议讨论决定。

项目沟通管理

日常沟通、记录和备忘录

鼓励项目双方在项目进行过程中随时对相关问题进行沟通。所有重要的、有主题的日常沟通活动都应留下记录或形成备忘录。日常沟通的主要渠道包括：

- 非正式会议；

- 电话；

- 电子邮件；

- 传真等。

报告

各种报告是项目各方互相沟通的最正式的渠道和证据。一些必备的项目报告包括：

- 项目计划和进展报告；

- 项目总结报告；

- 以及在各个阶段输出的项目成果文本等。

会议

- 每天将信息系统的测评情况进行简单汇报；

- 汇报第二天的实施内容；

- 其他紧急的会议。

项目风险管理

风险分析

在安全测评过程中，采用工具扫描、人工测评（主机/网络及安全设备）、渗透测试等技术手段获取信息系统的技术弱点。相关的技术测评方法经过多个大型项目的检验，在实践过程中没有出现安全事故。但是，从理论上分析，安全技术评估手段会存在安全风险。

工具扫描风险分析

本次项目采用成熟的远程安全检查设备作为扫描工具，通过扫描引擎发送扫描探测数据包，获取远程主机设备的安全漏洞。发送的数据包会占用网络资源，通常百兆网络占用3－5%的带宽资源，目标主机设备由于需要响应探测数据包，会占用目标主机设备的资源，例如CPU和内存资源。特别是，Scanner可以发送DOS攻击探测数据包，如果目标主机设备存在该漏洞，扫描过程中可能会宕机。

人工检查风险分析

人工检查采用安全检查列表，测评过程中，对被测评对象逐一按照安全检查列表进行检查。人工检查只是查看被测评对象的配置信息，不会对被测评对象进行修改操作，主要存在的安全风险是检查操作带来的安全风险，例如运行命令、操作界面带来的安全风险。

风险规避措施

工具扫描风险规避

本次使用工具扫描的采用安全优先策略，其宕机的危害不大；但是为了防止在扫描过程中出现的异常的情况，建议所有被扫描对象均应在被评估之前都尽可能作一次完整的系统备份，以便在系统发生灾难后及时恢复。

扫描开始之前，提交扫描计划和扫描策略。

扫描过程中，由相关管理人员陪同并随时监测相关设备的情况，及时发现和处理出现的问题。

在本次测评范围内的网络系统应该在测评期间保持一个稳定状态，比如不要处在系统升级或系统割接等状态。

在扫描过程中尽量避免使用含有拒绝服务类型的扫描方式。

扫描时间尽量安排在业务量不大的时段或者晚上。

在扫描过程中如果出现被测评系统没有响应的情况，应当立即停止扫描工作，与khmc的技术人员一起分析情况，在确定原因后，并正确恢复系统，采取必要的预防措施后，才可以继续进行。

人工检查风险规避

在人工检查开始之前，提交检查列表，说明检查项和检查方法，经khmc相关人员签字确认后才进行测评检查。

人工检查过程中，khmc需安排相关人员全程监督。

保密控制管理

项目期内场地环境安全保密管理规定

所有进入khmc工作场地的人员，均应遵守本安全保密规定。在项目组所在的办公环境中，除khmc提供或允许的移动存储介质，不允许出现其他存储介质。

在项目环境中，除我公司项目组人员使用的电脑设备，不允许其他人员携带电脑进入场地环境。

文档材料的安全管理办法

khmc传递给我方的纸质及电子文档均须进行正式签收，填写文档交接单；

对电子文档，传递通过khmc接口人指定的移动存储介质，保存在文档申请人及使用人员的笔记本上，项目组笔记本电脑的应设安全级别高的口令并加密存储涉及khmc的相关资料数据。

离场及项目结束安全管理办法

项目组在项目离场时，所有khmc提供的纸质文档，在项目结束事后，都要返给khmc。

例外情况

遇到未列明的涉及保密方面的例外情况，双方就个案单独洽谈，由项目领导小组签字确认。